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1. Pregled stanja u Općini Dekanovec


Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19).
Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa je izvješće o napretku u provedbi mjera, postignuća ključnih točaka ostvarenja te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim lokalnim koordinatorom izrađuje.
Godišnje izvješće za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. izrađeno je u skladu s uputom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojom je definiran okvir za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno uz tekstualni dio.
Općina Dekanovec je u veljači 2022. godine izradila Provedbeni program Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od lokalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave. Izradom Provedbenog programa Općina Dekanovec nastavila je strateški i planski promišljati svoj razvoj. Osnovni cilj izrade je realizirati što više paniranih projekata i programa u skladu s dostupnim izvorima financiranja (EU fondovi, nacionalni i županijski izvori te u konačnici vlastiti prihodi Općine). 

Strateško planiranje i razvoj Općine Dekanovec u razdoblju do 2025. godine temelji se na
postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Dekanovec za
razdoblje 2021-2025. godine. 

Provedbenim programom definirano je 6 razvojnih mjera:

1. uređenje naselja i stanovanje, 
2. komunalno gospodarstvo, 
3. kultura, sport i tjelesna kultura
4. briga o djeci
5. protupožarna i civilna zaštita
6. promet i održavanje prometnica

U okviru navedenih mjera, Općina Dekanovec će pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa.
Svrha mjera Provedbenog programa i njihovih ključnih točaka ostvarenja je stvaranje uvjeta za kvalitetniji i sigurniji život u Općini Dekanovec. Ostvarenjem mjera poboljšati će se uvjeti stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, nastaviti će se razvoj općine kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju i održavanje te osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, a ujedno će se unaprijediti prirodni okoliš kroz razvoj ekološko – energetskih rješenja.
Općina Dekanovec je prethodnih godina, a može se reći i dijelom ove godine, bila suočena s brojnim aktualnim problemima poput pandemije COVID-19 , što je u znatnoj mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenilo društvo i institucionalne aranžmane te donijelo probleme i izazove pred cjelokupno društvo, kako lokalno tako i globalno.
Utjecaj na ostvarenje rezultata imala su i kretanja na tržištu koja su se, osim poremećaja uzrokovanih krizom zbog pandemije, dodatno poremetila i zakomplicirala zbog početka rata u Ukrajini.
Kako bi se definirane mjere što više izvršavale potrebno je osigurati što više bespovratnih sredstava iz EU fondova.















































2. Izvješće o napretku u provedbi mjera

U Provedbenom programu definirano je 6 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera može se istaknuti kako je provedba aktivnosti u okviru 4 mjera pokrenuta i u tijeku, a dok se za 2 mjere, u smislu dodatnih pokazatelja i realizacije, očekuje do kraja mandatnog razdoblja.

Tablica 1.: Status provedbe mjera iz Provedbenog programa i obrazloženje

	Mjera iz djelokruga JLS - 1. Uređenje naselja i stanovanje

	[bookmark: _Hlk106962347]Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Uređenje naselja i stanovanje
1.1. Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja
1.2. Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije
1.3. Uređenje i opremanje Doma kulture Dekanovec
1.4. Uređenje i rekonstrukcija poslovne zgrade – energetska obnova
1.5. Projektna dokumentacija
1.6. Uređenje zgrade Općine
	izrađena 1 projektna dokumentacija 
	U tijeku
	995,43 euro
	PROGRAM 1012
Prostorno planiranje i dokumentacija
PROGRAM 1013
Komunalna infrastruktura


	
	opremljena je dvorana Doma kulture sa novim stolovima i klupama
	U tijeku
	
1.293,42 euro
	











	Mjera iz djelokruga JLS – 2. Komunalno gospodarstvo

	[bookmark: _Hlk107042334]Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Komunalno gospodarstvo
2.1. Uređenje parkinga uz groblje
2.2. Uređenje sanitarnog čvora – groblje
2.3. Uređenje ograde - groblje
2.4. Uređenje i opremanje mrtvačnice – groblje
2.5. Plinovod, vodovod, kanalizacija
2.6. Led rasvjeta

	postavljena led rasvjeta u ulici Marka Kovača kod škole
	provedeno
	9.671,35 euro
	PROGRAM 1002 Održavanje komunalne infrastrukture
PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura

	
	Odvodnja oborinskih voda u Murskoj ulici
	provedeno
	9.992,31 euro
	

	
	
	
	
	





	Mjera iz djelokruga JLS - 3. Kultura, sport i tjelesna kultura

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Kultura, sport i tjelesna kultura
3.1. Izgradnja multifunkcionalne polivalentne sportske dvorane
3.2. Etno muzej Florijan Andrašec
3.3. Poučna staza Florijan Andrašec
3.4. Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta
3.5. Rekonstrukcija i obnova svlačionica NK Mladost Dekanovec
3.6. Opremanje sportskog parka Mladost Dekanovec
3.7. Dječje igralište u ulici Josipa Kocijana
3.8. Spomen park kod Doma kulture
	Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta
	U tijeku
	34.568,90 euro
	PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura


	
	
	
	
	




[bookmark: _Hlk107043110]
	Mjera iz djelokruga JLS - 4. Briga o djeci

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	[bookmark: _Hlk107043133]Briga o djeci
4.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića 
	U 2022. godini projekt nije prošao na natječaju za financiranje iz NPOO-a. Projekt će se kandidirati u 2023. godini.
	U tijeku
	-
	PROGRAM 1003 Obrazovanje 






	Područje mjera iz djelokruga JLS - 5. Protupožarna i civilna zaštita

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Protupožarna i civilna zaštita
5.1. Izgradnja vatrogasnog doma
	Prema dostavljenoj obavijesti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, projekt izgradnje vatrogasnog doma nije prošao zbog nedostatnosti sredstava. Bio je prijavljen za provedbu Podmjere 7.4.. Projekt će se i nadalje kandidirati na budućim natječajima.
	NIJE PROVEDEN
	-
	PROGRAM 1004 Protupožarna zaštita 




	[bookmark: _Hlk107043635]Mjera iz djelokruga JLS - 6. Promet i održavanje prometnica

	Naziv mjere
	Provedene aktivnosti
	Status provedbe
	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro)
	Stavka u proračunu

	Promet i održavanje prometnica
6.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta – Murska ulica
6.2. Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Josipa Kocijana
6.3. Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Marka Kovača
6.4. Modernizacija nerazvrstanih cesta – nerazvrstana cesta prema groblju
6.5. Izgradnja prometnice u stambenoj zoni – Prvomajska ulica
6.6. Sanacija prometnica nakon izgradnje kanalizacije
	Radovi na rekonstrukciji dijela ulice Marka Kovača kod škole.
	U tijeku
	39.624,95 euro
	PROGRAM 1013 
Komunalna infrastruktura 





PREPORUKA RADNJI NUŽNIH ZA UKLANJANJE PREPREKA U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA OSTVARENJA PROVEDBENOG PROGRAMA

Pojedine mjere (posebice veći kapitalni projekti) kasne, ili nisu ni započeti,  iz razloga nedostatnih financijskih sredstava.












3. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika


Aktivnostima u sklopu Mjere 1. Uređenje naselja i stanovanja dan je doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanju javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

[bookmark: _Hlk126060045]Aktivnostima u sklopu Mjere 2. Komunalno gospodarstvo dan je doprinos povećanju kvalitete života i poboljšanju stanja javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

Aktivnostima u sklopu Mjere 3. Kultura, sport i tjelesna kultura dan je doprinos poticanju razvoja kulture te promoviranju sporta i sportske aktivnosti.

Aktivnostima u sklopu Mjere 4. Briga o djeci dan je doprinos poboljšanju pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnostima u sklopu Mjere 5. Protupožarna i civilna zaštita i Mjere 6. Promet i održavanje prometnica dan je doprinos povećanju sigurnosti za stabilan razvoj te jačanje otpornosti na krize, a ujedno je dan doprinos i povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva te boljem iskorištavanju javne i društvene infrastrukture.




Izrada Provedbenog programa Općine Dekanovec započeta je prije donošenja Plana MŽ na temelju Nacionalne razvoje strategije RH te je zbog toga  potrebno revidirati Provedbeni program Općine Dekanovec za razdoblje od 2021. do 2025. godine i uskladiti ga s Planom razvoja Međimurske županije. 

PRILOG
Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog Programa do 31.12.2022. 


  KOORDINATORICA ZA                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
STRATEŠKO PLANIRANJE                                                  OPĆINE DEKANOVEC
           Marija Marković                                                                     Ivan Hajdarović                            
2


image1.png




