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    REPUBLIKA HRVATSKA
  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA          
     OPĆINA  DEKANOVEC 
      OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju čl. 13. st.8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10,114/22) i članka 44. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik Međimurske županije 03/18, 10/20, 6/21, 4/22) općinski načelnik Općine Dekanovec dana 07.03.2023. donio je 

IZVJEŠĆE 
o stanju provedbe  plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Dekanovec 
za 2022. godinu

I.
	Općinsko vijeće Općine Dekanovec donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Dekanovec (objavljenu u Službenom glasniku Međimurske županije broj 1/2012). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Dekanovec za 2022. godinu.
II.
	U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Dekanovec Općinsko vijeće Općine Dekanovec donijelo je na 4. sjednici održanoj 22.12.2021. godine Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Dekanovec za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
III.
	Provedbenim planom u 2022. godini planirana je  provedba sljedećih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:

1. Organizacijske mjere
1.1.Vatrogasne postrojbe
1.1.1Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog objekta).
Izvršitelj zadatka: DVD Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini: Dobrovoljno vatrogasno društvo Dekanovec osiguralo je 18 operativnih vatrogasaca u 2022. godini, te su provedene dodatne edukacije (prva pomoć, stjecanje činova, redovna obuka).

1.1.2 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.
Izvršiteljzadatka: DVD Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini: U skladu sa Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Dekanovec u 2022. godini osigurano je sustavno vatrogasno dežurstvo. Izvješće o istom podnijeli su Općini Dekanovec u siječnju 2023. godine.

1.2.Normativni ustroj zaštite od požara
1.2.1Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Dekanovec.
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini:  Općinsko je vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj 10.10.2022. godine donijelo Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Dekanovec za 2022. godinu.

1.2.2 Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec
[bookmark: _Hlk4149502]Izvršenje u 2022. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Dekanovec u 2021. godini donio je općinski načelnik 06.06.2022. (KLASA: 246-03/22-01/02, URBROJ: 2109-20-03-22-1).

1. Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u 2022. godini za 10 dobrovoljnih vatrogasaca osigurana je minimalna opremljenost. 
Izvršitelj zadatka: DVD Dekanovec

 U 2022. godini je nabavljeno 10 kaciga za šumske požare, 2 brentače, tunel za vježbu vatrogasne mladeži te radne uniforme.


1. Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec
3.2 U naselju sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini: Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva bili su aktivirani kod intervencija ispumpavanja. U 2022. godini na području Općine Dekanovec imali su 3 intervenciju. Ispumpani su bili svi bunari, te pregledana hidrantska mreža.

1. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

4.1 Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Dekanovec u 2021. godini donio je općinski načelnik 06.06.2022. (KLASA: 246-03/22-01/02, URBROJ: 2109-20-03-22-01).
4.2 Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Dekanovec, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za  gašenje požara, DVD Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini: Općina Dekanovec u 2022. godini održavala je javne površine i puteve kako bi osigurala pristup vatrogasnim vozilima. DVD Dekanovec redovno ispumpava bunare, te pregledava hidrantsku mrežu.

4.3. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih  tvari, odnosno, onih tvari koje  bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Općina Dekanovec
Izvršenje u 2022. godini: Općina Dekanovec navedenu je mjeru na nerazvrstanim cestama osigurala kroz redovno održavanje u tijeku 2022. godine.
	
KLASA: 246-03/23-01/02
URBROJ: 2109-20-03-23-1
Dekanovec, 07.03.2023.
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