OPĆINA DEKANOVEC

Godišnje Izvješće

o provedbi

PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE DEKANOVEC

za razdoblje od 2021. do 2025. godine

(izvještajno razdoblje: siječanj 2025. – prosinac 2025. godine)

Dekanovec, siječanj 2026.

Sadržaj:

- Pregled stanja u Općini Dekanovec ………………………………………………….3

- Izvješće o napretku u provedbi mjera ……………………………………………….5

- Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika …………………………………………9

- Pregled stanja u Općini Dekanovec

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program) propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Godišnje izvješće o provedbi provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku provedbenih mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa je izvješće o napretku u provedbi mjera, postignuća ključnih točaka ostvarenja te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim lokalnim koordinatorom izrađuje.

Godišnje izvješće za razdoblje 01.01.2025. – 31.12.2025. izrađeno je u skladu s uputom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kojom je definiran okvir za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno uz tekstualni dio.

Općina Dekanovec je u veljači 2022. godine izradila Provedbeni program Općine Dekanovec za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od lokalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave. Izradom Provedbenog programa Općina Dekanovec nastavila je strateški i planski promišljati svoj razvoj. Osnovni cilj izrade je realizirati što više paniranih projekata i programa u skladu s dostupnim izvorima financiranja (EU fondovi, nacionalni i županijski izvori te u konačnici vlastiti prihodi Općine).

Strateško planiranje i razvoj Općine Dekanovec u razdoblju do 2025. godine temelji se na

postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Dekanovec za

razdoblje 2021-2025. godine.

Provedbenim programom definirano je 6 razvojnih mjera:

- uređenje naselja i stanovanje,

- komunalno gospodarstvo,

- kultura, sport i tjelesna kultura

- briga o djeci

- protupožarna i civilna zaštita

- promet i održavanje prometnica

U okviru navedenih mjera, Općina Dekanovec će pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa.

Svrha mjera Provedbenog programa i njihovih ključnih točaka ostvarenja je stvaranje uvjeta za kvalitetniji i sigurniji život u Općini Dekanovec. Ostvarenjem mjera poboljšati će se uvjeti stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, nastaviti će se razvoj općine kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju i održavanje te osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, a ujedno će se unaprijediti prirodni okoliš kroz razvoj ekološko – energetskih rješenja.

Općina Dekanovec je prethodnih godina bila suočena s brojnim aktualnim problemima poput pandemije COVID-19 , što je u znatnoj mjeri i u vrlo kratkom razdoblju promijenilo društvo i institucionalne aranžmane te donijelo probleme i izazove pred cjelokupno društvo, kako lokalno tako i globalno.

Utjecaj na ostvarenje rezultata imala su i kretanja na tržištu koja su se, osim poremećaja uzrokovanih krizom zbog pandemije, dodatno poremetila i zakomplicirala zbog početka rata u Ukrajini.

Uz sve to spomenuto znatno je došlo do povećanja troškova energije i rasta cijena na tržištu.

Kako bi se definirane mjere što više izvršavale potrebno je osigurati što više bespovratnih sredstava iz EU fondova.

- Izvješće o napretku u provedbi mjera

U Provedbenom programu definirano je 6 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera može se istaknuti kako je provedba aktivnosti u okviru 4 mjera pokrenuta i u tijeku.

Tablica 1.: Status provedbe mjera iz Provedbenog programa i obrazloženje

| Mjera iz djelokruga JLS - 1. Uređenje naselja i stanovanje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR) | Stavka u proračunu |
| Uređenje naselja i stanovanje - Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade u Dom zdravlja - Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije - Uređenje i opremanje Doma kulture Dekanovec - Uređenje i rekonstrukcija poslovne zgrade – energetska obnova - Projektna dokumentacija - Uređenje zgrade Općine | -Izrada II. izmjena i dopuna PPU Općine Dekanovec -Transformacija prostornog plana uređenja Općine Dekanovec | Provedeno | 2024. - 5.300,00 2025. – 18.750,00 | PROGRAM 1012 Prostorno planiranje i dokumentacija PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura |
|  | -Izrada glavnog građevinskog projekta i revizije projekta za projekt „Nerazvrstane ceste“ – Kalnička ulica | Provedeno | 2024. - 3.480,00 |  |
|  | -U zgradi Općine izvršena je zamjena prozorskih klupćica, servisiranje i ugradnja izo stakla. | Provedno | 2024. - 2.794,83 |  |
|  | -U zgradi općine postavljeni je klima uređaj -Unutarnje uređenje prostorija (laminat, farbanje) | Provedeno | 2024. - 1.803,75 2025. – 4.898,50 |  |
|  | Na zgradi vatrogasnog doma izvršena izrada, dobava i ugradnja PVC stolarije, postavljeni je novi plinski bojler sa termostatom | Provedeno | 2024. - 10.306,63 |  |

| Mjera iz djelokruga JLS – 2. Komunalno gospodarstvo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR) | Stavka u proračunu |
| Komunalno gospodarstvo - Uređenje parkinga uz groblje - Uređenje sanitarnog čvora – groblje - Uređenje ograde - groblje - Uređenje i opremanje mrtvačnice – groblje - Plinovod, vodovod, kanalizacija - Led rasvjeta | -Postavljanje ograde na groblju -Uređenje ograde na groblju (farbanje) | provedeno | 2024- 2.425,00 2025. – 2.870,00 | PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura |
|  | Postavljanje klima uređaja u mrtvačnici | provedeno | 2024. -1.580,00 |  |

| Mjera iz djelokruga JLS - 3. Kultura, sport i tjelesna kultura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR) | Stavka u proračunu |
| Kultura, sport i tjelesna kultura - Izgradnja multifunkcionalne polivalentne sportske dvorane - Etno muzej Florijan Andrašec - Poučna staza Florijan Andrašec - Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta - Rekonstrukcija i obnova svlačionica NK Mladost Dekanovec - Opremanje sportskog parka Mladost Dekanovec - Dječje igralište u ulici Josipa Kocijana - Spomen park kod Doma kulture - Dom kulture Dekanovec | -Opremanje vanjskog sportskog višenamjenskog igrališta -Dječje igralište ulica Josipa Kocijana -Sportsko-rekreacijski centar Mladost – ograda -Uređenje Doma kulture Dekanovec (bojanje fasade, unutarnje uređenje) | Provedeno u 2023. 2025. -28.278,75 2025.-68.244,60 2025.- 37.622,71 | - | PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura |

| Mjera iz djelokruga JLS - 4. Briga o djeci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro) | Stavka u proračunu |
| Briga o djeci 4.1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića | U 2024. potpisani je Ugovor o izgradnji i opremanju dječjeg vrtića za (financiranje iz NPOO-a.) Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. Provedeni postupak javne nabave izgradnju dječjeg vrtića. | U tijeku | 2024. - 13.250,00 2025. – 696.365,90 | PROGRAM 1003 Obrazovanje |

| Područje mjera iz djelokruga JLS - 5. Protupožarna i civilna zaštita |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (euro) | Stavka u proračunu |
| Protupožarna i civilna zaštita 5.1. Izgradnja vatrogasnog doma | Prema dostavljenoj obavijesti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz 2022. godine, projekt izgradnje vatrogasnog doma nije prošao zbog nedostatnosti sredstava. Bio je prijavljen za provedbu Podmjere 7.4.. Projekt će se i nadalje kandidirati na budućim natječajima. | NIJE PROVEDEN | - | PROGRAM 1004 Protupožarna zaštita |

| Mjera iz djelokruga JLS - 6. Promet i održavanje prometnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv mjere | Provedene aktivnosti | Status provedbe | Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR) | Stavka u proračunu |
| Promet i održavanje prometnica - Modernizacija nerazvrstanih cesta – Murska ulica - Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Josipa Kocijana - Modernizacija nerazvrstanih cesta – ulica Marka Kovača - Modernizacija nerazvrstanih cesta – nerazvrstana cesta prema groblju - Izgradnja prometnice u stambenoj zoni – Prvomajska ulica - Sanacija prometnica nakon izgradnje kanalizacije - Modernizacija nerazvrstanih cesta – Prvomajska ulica | -Radovi na projektu „Nerazvrstana cesta“ – Prvomajska ulica -Otkup zemljišta u svrhu formiranja prometnice do groblja | Provedeno | 2024. -51.116,27 2025.-4.000,00 | PROGRAM 1013 Komunalna infrastruktura |
|  | Zemljani i asfalterski radovi u poduzetničkoj zoni | Provedeno | 2024. -11.419,64 2025.- 5.593,13 |  |

PREPORUKA RADNJI NUŽNIH ZA UKLANJANJE PREPREKA U POSTIGNUĆU KLJUČNIH TOČAKA OSTVARENJA PROVEDBENOG PROGRAMA

Pojedine mjere (posebice veći kapitalni projekti) kasne, ili nisu ni započeti,  iz razloga nedostatnih financijskih sredstava, a posebice zbog značajnog  poskupljenja i inflacije u 2025. godini.

- Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

Aktivnostima u sklopu Mjere 1. Uređenje naselja i stanovanja dan je doprinos povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva i poboljšanju javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

Aktivnostima u sklopu Mjere 2. Komunalno gospodarstvo dan je doprinos povećanju kvalitete života i poboljšanju stanja javne infrastrukture na području Općine Dekanovec.

Aktivnostima u sklopu Mjere 3. Kultura, sport i tjelesna kultura dan je doprinos poticanju razvoja kulture te promoviranju sporta i sportske aktivnosti.

Aktivnostima u sklopu Mjere 4. Briga o djeci dan je doprinos poboljšanju pristupačnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnostima u sklopu Mjere 5. Protupožarna i civilna zaštita i Mjere 6. Promet i održavanje prometnica dan je doprinos povećanju sigurnosti za stabilan razvoj te jačanje otpornosti na krize, a ujedno je dan doprinos i povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva te boljem iskorištavanju javne i društvene infrastrukture.

PRILOG

Tablični prikaz polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog Programa do 31.12.2025.

KOORDINATORICA ZA                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

STRATEŠKO PLANIRANJE                                                  OPĆINE DEKANOVEC

Marija Marković                                                                     Ivan Hajdarović